Дорожная карта

по обеспечению введения ФГОС

дошкольного образования

в МБДОУ детский сад №8 «Ромашка»

на 2014 – 2016 гг.

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду №8 «Ромашка».

-Организовать методическое и организационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Создать нормативно-правовую базу с необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, завхоз, педагог-психолог, педагогические работники МБДОУ д/с №8 «Ромашка», родители (законные представители) воспитанников.

Ожидаемые результаты:

- Созданы условия для внедрения ФГОС ДО в МБДО детский сад №8 «Ромашка».

- Разработаны  организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Создана  нормативно-правовая  база,  включая локальные акты, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| Мероприятия |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  | Форма отчётных документов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы в ДОУ по реализации ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | апрель 2014г. |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  | Методическое сопровождение полготовки ДОУ к введению ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Приказ по ДОУ о создании рабочей группы. |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана мероприятий рабочей группы ДОУ по внедрению ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | май 2014г. |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  | Определение основных направлений развития ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в Программу развития ДОО. |  |  |  |
| Мониторинг условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности. |  |  |  |  |  | июль 2014 |  |  |  | Заведующий, завхоз , ст. воспитатель |  |  | Приведение в соответствие с ФГОС ДО материально-технической базы. |  |  |  |  |  | Аналитические материалы (протоколы обследования) по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО. |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана-графика перехода на ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | июль 2014г. |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  | Система мероприятий |  |  |  |  |  | Приказ ДОУ об утверждении плана-графика. |  |  |  |
| Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | май – июль 2014г. |  |  |  | Заведующий, ст. воспитатель |  |  | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ. |  |  |  |
| Определение наставников для молодых специалистов по обеспечению введения ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | апрель – июль 2014 г. |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  | Формирование и развитие системы наставничества в ДОО в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Распорядительные документы, регламентирующие формирование системы наставничества в ДОО в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО. |  |  |  |
| Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, укрепление здоровья детей. |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Ст. воспитатель, педагог-психолог |  |  | Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. |  |  |  |  |  | Анкетирование по вопросам удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования. |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение образовательного процесса в ДОУ. |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Заведующий, ст. воспитатель, завхоз |  |  | Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС (кадровое, материально-техническое, методическое). |  |  |  |  |  | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |  |  |  |
| Создание информационного стенда в ДОУ по введению ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | июль-август 2014 |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель, |  |  | Доступная информационность всех участников образовательного процесса. |  |  |  |  |  | Материалы информационного стенда. |  |  |  |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ. |  |  | Приказы, локальные акты о введении ФГОС в ДОУ |  |  |  |  |  |  | Приказы, протоколы, локальные акты |  |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |  |  |  | По мере поступления документов и материалов. |  |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказы по ДОУ, должностные инструкции. |  |
| Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной ООП (по ступеням развития детей дошкольного возраста). |  |  |  |  | По мере регистрации ООП в Минюсте |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель, рабочая группа |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |  |  |  | Проект программы. |  |  |
| Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг., структуры календарного плана образовательной деятельности. Рабочих программ специалистов ДОУ. |  |  |  |  | По мере утверждения ООП |  |  |  | Ст. воспитатель, рабочая группа, педагоги ДОУ |  |  |  |  |  |  | Календарно-тематические планы, рабочие программы в соответствии с ФГОС |  |  |  | Протоколы педагогического совета, Приказы о внесении изменений в локальные акты. |  |  |
| Внесение изменений в программу Развития. |  |  |  |  | до ноября 2015 |  |  |  | Заведующий, ст. воспитатель |  |  |  |  |  |  | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  |  |  | Проект программы Развития МБДОУ д/с №8 «Ромашка». |  |  |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация повышения квалификации педагогических работников. |  |  | согласно графика |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение высокого уровня квалификации педагогических работников ДОУ. |  |  |  |  | Формирование и утверждение графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ. |
| Методические рекомендации по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО. |  |  | постоянно |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель |  |  |  |  |  |  |  | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. |  |  |  |  | Модель образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. |
| Планирование и поэтапное оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. |  |  | 2014-2016 г. |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель, завхоз |  |  |  |  |  |  |  | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. |  |  |  |  | План ресурсного обеспечения в ДОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования. |
| Изучение педагогическим коллективом базовых документов ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы). |  |  | постоянно |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст.воспитатель |  |  |  |  |  |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО. Тематические семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. |  |  |  |  | Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов.. |
| Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом примерных образовательных программ ДО (на основе реестра). |  |  | По мере публикации реестра примерных ООП ДОО. |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учётом примерных ОП ДО. |  |  |  |  | ООО ДО, протоколы. |
| Разработка и отслеживание графика ПК по вопросам внедрения ФГОС ДО. |  |  | постоянно |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  |  |  |  |  |  | Перспективный план ПК педагогов. |  |  |  |  | Удостоверение о ПК педагогических работников. |
| Проведение аттестации педагогических работников ДОО. |  |  | 2014-2016 г. |  |  |  |  |  | Аттестационная комиссия ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждение соответствия занимаемой должности. |  |  |  |  | Планг-рафик прохождения аттестации педагогических работников ДОУ. |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования. |  | В течение всего времени (содержание периодически обновляется). |  |  |  |  |  | Заведующий, ответственный за ведение сайта. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО. |  |  |  |  | Создание страницы на официальном сайте МБДОУ д/с №8 «Ромашка» «Внедрение ФГОС ДО». |  |  |
| Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения через сайт, информационные стенды, родительские собрания. |  | постоянно |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст.воспитатель воспитатели. |  |  |  |  |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |  |  |  |  | Протоколы, информационный стендовый материал, Официальный сайт. |  |  |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС в ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход. | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель, завхоз |  |  |  |  | Определение плана ФХД с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |  |  |  |  |  | План ФХД с учетом финансовых затрат на приобретения учебных пособий, игрушек, оборудования |  |  |  |  |
| Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | 2014-2016 г. |  |  |  |  |  | Заведующий ДОУ, ст. воспитатель |  |  |  |  | Наличие в ДОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Анализ потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе техническх), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. |  |  |  |  |
| Организация доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети ИНТЕРНЕТ. Анкетирование «Готовность педагогов к работе в условиях ФГОС ДО» | 2014-2015г. |  |  |  |  |  | Заведующий, ст.воспитатель, |  |  |  |  | Обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений. |  |  |  |  |  | Результаты анкетирования. Единое информационное пространство ДОО. |  |  |  |  |